## Tabelle1
Story Card | StoryCard | Story Points | Dauer [min] | Story Points pro Stunden | Wert | Risiko | Verhätnis D/SP
1 | Graphische Anzeige des TSP | 110 | 160 | 41.25 | 10 | 8 | 1.4545
2 | Graphische Anzeige der Lösung | 90 | 130 | 41.5385 | 10 | 8 | 1.4444
3 | Eigenes Problem erzeugen | 50 | 90 | 33.3333 | 7 | 7 | 1.8
4 | TSP-Laden | 40 | 120 | 20 | 8 | 3 | 3
5 | Parameterkonfiguration | 5 | 30 | 10 | 7 | 1 | 6
6 | Berechnung starten | 1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 10
7 | Anzahl der Iterationen und Ameisen | 4 | 20 | 12 | 6 | 2 | 5
8 | Problem Speichern | 30 | 120 | 15 | 5 | 4 | 4
9 | Optimale Tour | 20 | 60 | 20 | 2 | 5 | 3
10 | Punkte verschiebbar | 70 | 120 | 35 | 1 | 9 | 1.7143