## Tabelle1
StoryCard | Story Points | Dauer [min] | Story Points pro Stunden | Wert | Risiko
Graphische Anzeige des TSP | 110 | 160 | 41.25 | 10 | 8
Graphische Anzeige der Lösung | 90 | 130 | 41.5385 | 10 | 8
Eigenes Problem erzeugen | 50 | 90 | 33.3333 | 7 | 7
TSP-Laden | 40 | 120 | 20 | 8 | 3
Parameterkonfiguration | 5 | 30 | 10 | 7 | 1
Berechnung starten | 1 | 10 | 6 | 6 | 1
Anzahl der Iterationen und Ameisen | 4 | 20 | 12 | 6 | 2
Problem Speichern | 30 | 120 | 15 | 5 | 4
Optimale Tour | 20 |  |  | 2 | 5
Punkte verschiebbar | 70 |  |  | 1 | 9